## Hoja3
ACTIVIDADES / PLAZOS |  |  | Cronograma del Proyecto: Sistema de Facturación y Control de Inventario
|  |  | ENERO | [29 empty] | FEBRERO | [28 empty] | MARZO
|  |  | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M
Nombre de tarea | INICIO | FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Proyecto de Facturación y Control de Inventarios
Proceso de Gestion
Inicio
Revision de la metodologia de trabajo | mar 06/01/15 | mar 13/01/15 | bar: ENERO M to ENERO M
Plan del proyecto
Elaboración de Plan del Proyecto | mie 14/01/15 | lun 26/01/15 | bar: ENERO MI to ENERO L
Gestion de Comunicaciones (actas) | mie 14/01/15 | mie 14/01/15 | bar: ENERO MI
Lista maestra de requermiento | mie 14/01/15 | jue 15/01/15 | bar: ENERO MI to ENERO J
Kick Off Meeting
1 Presentacion del Proyecto
Kick Off Meeting Interno | jue 22/01/15 | jue 22/01/15 | bar: ENERO J
Kick Off Meeting con Cliente | mar 27/01/15 | mar 27/01/15 | bar: ENERO M
2 Presentacion del Proyecto
Kick Off Meeting Interno | jue 19/02/15 | jue 19/02/15 | bar: FEBRERO J
Kick Off Meeting con Cliente | mar 24/02/15 | mar 24/02/15 | bar: FEBRERO M
3 Presentacion del Proyecto
Kick Off Meeting Interno | jue 19/03/15 | jue 19/03/15 | bar: MARZO J
Kick Off Meeting con Cliente | mar 24/03/15 | mar 24/03/15 | bar: MARZO M
Asignación, Ejecución, Seguimiento y Control
Aseguramiento de Calidad Primer Entregable | jue 22/01/15 | lun 26/01/15 | bar: ENERO J to ENERO L
Aseguramiento de Calidad Segundo Entregable | jue 19/03/15 | lun 23/03/15 | bar: FEBRERO J to FEBRERO L
Aseguramiento de Calidad Tercer Entregable | jue 19/03/15 | lun 23/03/15 | bar: MARZO J to MARZO L
Cierre
Revisión de Entregables del Proyecto | jue 19/03/15 | lun 23/03/15 | bar: MARZO J to MARZO L
Elaboracion del Acta del Cierre | lun 23/03/15 | lun 23/03/15 | bar: MARZO L
Gestion de Configuracion | jue 19/03/15 | vie 20/03/15 | bar: MARZO J to MARZO V
Proceso de Ingenieria
Wilson Store
Analisis
Casos de Uso | mie 28/01/15 | jue 29/01/15 | bar: ENERO MI to ENERO J
Diseño
Documento de Diseño | vie 30/01/15 | jue 05/02/15 | bar: ENERO V to FEBRERO J
Gestion de Configuracion | vie 30/01/15 | lun 02/02/15 | bar: ENERO V to FEBRERO L
Construccion
Modulo inventarios | vie 06/02/15 | lun 09/02/15 | bar: FEBRERO V to FEBRERO L
Modulo facturacion | mar 10/02/15 | mie 11/02/15 | bar: FEBRERO M to FEBRERO MI
Modulo de integracion cliente servidor , BD | jue 12/02/15 | vie 13/02/15 | bar: FEBRERO J to FEBRERO V
Modulo de reportes gerenciales | lun 16/02/15 | mar 17/02/15 | bar: FEBRERO S to FEBRERO M
Pruebas
Pruebas Internas
Modulo inventarios | mie 18/02/15 | jue 19/02/15 | bar: FEBRERO MI to FEBRERO J
Modulo facturacion | vie 20/02/15 | lun 23/02/15 | bar: FEBRERO V to FEBRERO L
Modulo de integracion cliente servidor , BD | mar 24/02/15 | mie 25/02/15 | bar: FEBRERO M to FEBRERO MI
Modulo de reportes gerenciales | jue 26/02/15 | vie 27/02/15 | bar: FEBRERO J to FEBRERO V
Pruebas del Usuario
Modulo inventarios | lun 02/03/15 | mar 03/03/15 | bar: FEBRERO S to MARZO M
Modulo facturacion | mie 04/03/15 | jue 05/03/15 | bar: MARZO MI to MARZO J
Modulo de integracion cliente servidor , BD | vie 06/03/15 | lun 09/03/15 | bar: MARZO V to MARZO L
Modulo de reportes gerenciales | mar 10/03/15 | mie 11/03/15 | bar: MARZO M to MARZO MI
Implementacion
Preparacion del manual del usuario | jue 12/03/15 | mie 18/03/15 | bar: MARZO J to MARZO MI
Crear los script de instalacion | jue 19/03/15 | lun 23/03/15 | bar: MARZO J to MARZO L
Creacion del archivo de instalacion | jue 19/03/15 | lun 23/03/15 | bar: MARZO J to MARZO L
Elaboración: Juan Cortéz
Note on P10: TODOS
Note on AC12: Benites Cortez se enviara lo demas entregables PP-PMC
Note on A13: Juan Cortez Lope: reuniones de trabajo externos e internos
Note on Q13: VILCA ACTA REUNION
Note on R14: JIMENEZ
Note on Y17: VILCA OTROACTA DE REUNION Y PRESENTACION
Note on AD18: TODOS LOS PRODUCTOS
Note on BA20: VILCA OTROACTA DE REUNION Y PRESENTACION
Note on BF21: TODOS LOS PRODUCTOS
Note on CC23: VILCA OTROACTA DE REUNION Y PRESENTACION
Note on CH24: TODOS LOS PRODUCTOS
Note on AC26: CORTEZ
Note on BE27: CORTEZ
Note on CG28: CORTEZ
Note on CG30: benites
Note on CG31: Vilca
Note on CD32: Jimenez
Note on A36: Describir los casos de uso del sistema. Para que se va usar el sistema. Ejm. Registro de factura.
Note on AF36: Jimenez , Benites
Note on AM38: Juan Cortez Lope:
Note on AJ39: vilca
Note on AQ41: JIMENEZ, VILCA
Note on AS42: JIMENEZ BENITES
Note on AU43: JIMENEZ BENITES
Note on AY44: BENITES CORTEZ
Note on BA47: JIMENEZ, VILCA
Note on BE48: JIMENEZ BENITES
Note on BG49: JIMENEZ BENITES
Note on BI50: BENITES CORTEZ
Note on BM52: JIMENEZ, VILCA
Note on BO53: JIMENEZ BENITES
Note on BS54: JIMENEZ BENITES
Note on BU55: BENITES CORTEZ
Note on CB57: Juan Cortez
Note on CG58: Jimenez Benites
Note on CG59: jimenez benites Vilca Cortez