Sistema de Facturación y Control de Inventario

Plan de Proyecto - Inicial

Actualizado a Enero del 2015

HISTORIAL DE REVISIONES

| Item | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 0.1 | 27/01/2015 | Christian Benites |  |  | Manuel Saenz |

- INTRODUCCION

  - PROPOSITO DEL PLAN

  - TERMINOS Y DEFINICIONES

  - REFERENCIAS

- RESUMEN EJECUTIVO

- ANTECEDENTES

- OBJETIVO DEL PROYECTO

  - OBJETIVO GENERAL

  - OBJETIVO ESPECIFICO

- ALCANCE DEL PROYECTO

  - DESCRIPCION DEL SISTEMA

  - DESCRIPCION DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO

  - DENTRO DE ALCANCE

  - WBS – FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO

  - FUERA DE ALCANCE

  - SUPUESTOS

  - RESTRICCIONES

  - ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO (WBS – ENTREGABLES DE GESTION)

- REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

  - REQUERIMIENTOS DE PERSONAL

  - REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS

  - ESTACIONES DE TRABAJO

  - SERVIDORES

  - REDES Y COMUNICACIONES

  - SOFTWARE

  - INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO

  - OTROS

- ESTRATEGIA DE EJECUCION DEL PROYECTO

  - CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

  - FASES DEL PROYECTO

    - FASE DE REQUERIMIENTOS

    - FASE DE ANALISIS

    - FASE DE DISEÑO

    - FASE DE CONSTRUCCION

    - FASE DE PRUEBAS/IMPLEMENTACION

  - ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO (WBS – ENTREGABLES DE INGENIERIA)

  - MATRIZ DE ENTREGABLES DE INGENIERIA (CICLO DE VIDA EN CASCADA)

  - LISTA DE PROCESOS UTILIZADOS Y GUIAS DE ADECUACION

    - PROCESOS

    - GUIAS DE ADECUACION

- ORGANIZACION DEL PROYECTO

  - ORGANIGRAMA

  - RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE

  - ROLES Y FUNCIONES DEL CLIENTE

  - RESPOSABILIDAD DE Code Labs

  - ROLES Y FUNCIONES DE Code Labs

  - ESTANDARES DEL ENTORNO DE TRABAJO

- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

- ACTIVIDADES DE SOPORTE EN LA ADMINISTRACION DEL PROYECTO

  - GESTION DE RIESGOS

  - GESTION DE COMUNICACIONES

    - IDENTIFICACION DE LOS GRUPOS DE INTERES

    - REUNIONES DE CONTROL Y COORDINACION

    - DOCUMENTOS PARA COMUNICACIÓN Y CONTROL

    - MATRIZ DE COMUNICACIONES

      - Matriz de comunicaciones de gestión

      - Matriz de comunicaciones de ingeniería

  - GESTION DE DATOS

  - GESTION DE LA CONFIGURACION

    - NOMENCLATURA

    - VERSIONAMIENTO

    - CARPETA COMPARTIDA DEL PROYECTO

  - GESTION DE CAMBIOS EN LOS REQUERIMIENTOS

  - GESTION DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO

  - GESTION DEL CRONOGRAMA

  - GESTION DE LA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL PROYECTO

  - ACEPTACION DEL PRODUCTO

    - CRITERIOS PARA LA ACEPTACION DEL PRODUCTO (PLAN DE PRUEBAS)

    - ESTRATEGIA DE PRUEBAS

- ANEXOS

  - ANEXO I: ARQUITECTURA Y PLATAFORMA

1.	INTRODUCCION

La empresa Wilson S.A. en el marco de este desarrollo, ha establecido una serie de 	actividades orientadas a mejorar los procesos de la empresa, teniendo como uno de sus 	objetivos la mejora del proceso de Facturación y Control de Inventarios.

Dentro de este marco se ha considerado el desarrollo del presente Plan de Proyecto, el 	cual permitirá a la empresa Wilson S.A. (que en adelante llamaremos La Empresa) contar 	con un sistema informático que de soporte al nuevo proceso.

El presente Plan de Proyecto se desarrollará teniendo como marco de referencia el 	modelo CMMI - Nivel II para la mejora y evaluación de procesos y el Ciclo de Vida Tipo 	Cascada para el desarrollo del software.

1.1.	PROPOSITO DEL PLAN

El presente documento describe los lineamientos a seguir para el desarrollo del Proyecto 	y tiene como propósito establecer un acuerdo entre La Empresa y 	Code Labs, sobre 	el conjunto de actividades, entregables y recursos destinados 	al Proyecto.

El auditorio del presente documento es:

- Líder Usuario (Manuel Saenz)

1.2.	TERMINOS Y DEFINICIONES

Para el entendimiento común se muestra los términos utilizados en el presente Plan de 	Proyecto.

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Plan | Conjunto de actividades, recursos y demás elementos a considerar durante la ejecución de un proyecto. |
| WBS | Sigla de las palabras en inglés: “Work Breakdown Structure” con que se identifica a la Estructura de División del Trabajo (EDT) de alto nivel, para estimar el alcance del proyecto. |
| Requerimientos acordados | Son los requerimientos que han sido aprobados y autorizados, en lo que constituye el alcance del proyecto. |
| Aprobador de requerimientos | Persona que: - Participa en la definición de la organización para gestionar los requerimientos. - Revisa y proporciona observaciones a los requerimientos definidos por los analistas. - Aprueba los requerimientos. |

1.3.	REFERENCIAS

El Plan de Proyecto de basa en el contenido de los siguientes documentos:

- Acta de reuniones internas

- Cronograma de actividades

- Proceso de gestión de proyectos

2.	RESUMEN EJECUTIVO

El Proyecto Sistema de Facturación y Control de Inventarios permitirá gestionar la 	entrada-salida de productos así como el proceso de facturación, reduciendo al 	mínimo 	los errores en los procesos.

El Proyecto se encuentra alineado a los objetivos estratégicos de la empresa que buscan 	optimizar los procesos y mejorar los índices de satisfacción de la empresa, evitando 	generar fallas a lo largo de los servicios que presta.

La mejora en los procesos de facturación y control de inventarios es parte de la nueva 	visión de la administración. En definitiva lo que se pretende es brindar un mejor servicio a 	los miembros de la empresa y a los clientes.

El presente Plan de Proyecto está organizado básicamente en tres partes:

- La primera parte está orientada a definir el proyecto, describe los antecedentes, el objetivo y alcance del proyecto.

- La segunda parte está orientada a establecer los requerimientos del proyecto y la estrategia de ejecución a seguir.

- La tercera parte muestra las características restantes del proyecto, como son: organización, cronograma, actividades de soporte y metodología del trabajo.

3.	ANTECEDENTES

La Empresa viene desarrollando iniciativas que permitirán mejorar el Servicio de 	Administración.

Una de las iniciativas consiste en mejorar el actual Proceso de Facturación y Control de 	Inventarios, para lo cual a la fecha La Empresa ha realizado ya las dos etapas siguientes:

- Diagnóstico del proceso actual, en la cual se identificaron fallas y oportunidades de  mejora.

- Diseño del nuevo proceso, en la cual se han definido nuevas actividades y el flujo optimizado para las mismas.

Como parte del diseño del nuevo proceso se realizaron pruebas de validación del proceso 	en cuatro plataformas de atención de la empresa. En estas pruebas del proceso se utilizó 	un prototipo elaborado para dicho propósito.

La tercera etapa consiste en la automatización del proceso rediseñado. Por ello La 	Empresa ha considerado realizar el presente Proyecto, con lo cual espera poder optimizar 	la gestión del proceso de facturación y control de inventario y mejorar la calidad del 	servicio.

4.	OBJETIVO DEL PROYECTO

4.1.	OBJETIVO GENERAL

El presente proyecto tiene como objetivo contar con un sistema que permita dar soporte 	al sistema de ventas, control y valuación de 	inventarios en los locales de venta de la 	empresa.

4.2.	OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Estandarizar el proceso de ventas que realiza La Empresa, de tal forma que los clientes reciban el mismo nivel de atención en cualquier tienda.

- Reducir los tiempos de ventas, automatizando tareas que puedan ser realizadas por el sistema.

- Categorizar los productos en venta, de tal forma que cada cliente reciba el producto que requiere con las características solicitadas.

- Asegurar que el cliente reciba toda la información del producto y este conforme desde el inicio para evitar cambios y/o devoluciones.

5.	ALCANCE DEL PROYECTO

5.1.	DESCRIPCION DEL SISTEMA

El sistema a desarrollar será utilizado por el personal de la empresa. El sistema considera 	dos usuarios: usuario final y administrador. Se desarrollará una aplicación para ambos 	tipos de usuarios. El sistema será capaz de distinguir (a través del módulo de 	autenticación) cada tipo de usuario, proporcionando la funcionalidad y permisos según 	sea el caso.

El usuario final podrá efectuar las ventas, crear e imprimir facturas a través de una 	interfaz apropiada para el caso.

El administrador podrá realizar las mismas tareas que el usuario final, pero además 	tendrá permisos que le permitan agregar, retirar, actualizar y eliminar productos del 	inventario, así como generar reportes de gerencia.

5.2.	DESCRIPCION DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO

El proceso de Facturación y Control de Inventario se realiza en los puntos de venta y en 	las estaciones de trabajo de la empresa. El acceso al sistema es mediante el módulo de 	autenticación luego del cual, dependiendo del tipo de usuario, se tendrá acceso al 	módulo de Facturación o Facturación y Control de 	Inventario.

- Usuario Final (Facturación)

Gráfico 1: Proceso de Negocio de Facturación

- Registro de venta

Se llevará a cabo un registro de los productos que formarán parte de la venta, para ello 	se solicitarán los datos necesarios (categoría producto, nombre producto, precio, etc.).

- Generación e impresión de factura

Tras efectuar la venta de los productos, se generará una factura en formato digital 	(documento PDF) y posteriormente se imprimirá la factura en formato físico.

- Generación de estadística de ventas

El sistema es capaz de mostrar estadísticas relacionadas con las ventas realizadas en 	un 	intervalo de tiempo. Dicha información estadística se mostrará en formato de gráfico 	de 	barras.

- Mantenimiento de clientes

Este módulo permite la creación, lectura, actualización y eliminación de clientes.

- Administrador (Facturación y Control de Inventarios)

Gráfico 2: Proceso de Negocio de Control de Inventarios

El administrador podrá tener acceso al módulo de Facturación, pero también podrá llevar 	el Control del Inventario.

- Gestión de Productos

Este módulo permite la creación, lectura, actualización y eliminación de productos.

- Mantenimiento de usuarios

El administrador del sistema tiene permisos para la creación, lectura, actualización y 	eliminación de usuarios finales.

Toda la información generada o modificada durante el proceso de facturación y control 	de inventario se almacenará en una base de datos, dejando constancia de los usuarios 	que llevaron a cabo dichas modificaciones.

5.3.	DENTRO DE ALCANCE

Dentro de alcance

Registro de clientes

Registro e Ingreso de Usuarios y Administrador

Emisión e Impresión de Facturas

Ingreso-Salida de Productos

Emisión de Reportes de Ventas

Muestra Estadísticas de Ventas

5.4.	WBS - FUNCIONALIDAD DE PRODUCTO

A continuación se muestra la funcionalidad principal del producto, el cual se ha 	descompuesto en sub-módulos.

Gráfico 3: WBS de la funcionalidad del producto

5.5.	FUERA DE ALCANCE

| Fuera de Alcance | Observaciones |
| --- | --- |
| Efectuar ventas en diferentes tipos de moneda | Las ventas no se podrán realizar en diferentes monedas (Dólar, Euro, Libra Esterlina, etc.) |
| Métodos de pago | No se efectuarán pagos en las modalidades de pago efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, etc. |
| Administra proveedores | El sistema no administra la adquisición de productos a proveedores |
| Administra locales | El sistema no administra los locales de la empresa. |

5.6.	SUPUESTOS

Los supuestos a considerar para el desarrollo del proyecto, se declaran en el siguiente 	cuadro:

| Item | Supuestos |
| --- | --- |
| 1 | Conocimiento en el manejo de bases de datos y lenguajes de programación. |
| 2 | Conocimiento de las metodologías para el desarrollo eficiente del proyecto y el software (CMMI – Nivel 2 y Ciclo de Vida en Cascada). |
| 3 | Participación en las reuniones programadas en el cronograma de actividades. |
| 4 | Actitud proactiva por parte de todos los miembros del equipo. |

5.7.	RESTRICCIONES

Las restricciones a considerar para el desarrollo del proyecto, se declaran en el siguiente 	cuadro:

| Item | Restricciones |
| --- | --- |
| 1 | Implementar todas las funcionalidades del sistema en el tiempo indicado. |
| 2 | Cumplir con todas las entregas en el plazo señalado. |

5.8.	ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO (WBS - ENTREGABLES DE GESTION)

La Estructura Detalla de Trabajo es una agrupación de elementos del proyecto orientada 	a los entregables del mismo, que organiza y define el alcance completo del proyecto. Los 	trabajos que no estén en el WBS quedan fuera del alcance el proyecto.

En esta sección se definen los entregables de gestión del presente proyecto, los cuales se 	pueden apreciar en el siguiente gráfico:

Gráfico 4: WBS - Entregables de Gestión

6.	REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

A continuación se detallan los requerimientos del proyecto que son mínimos e 	indispensables para el desarrollo del mismo.

6.1.	REQUERIMIENTO DE PERSONAL

Los requerimientos de personal por parte de <nombre_empresa> para el desarrollo del 	proyecto son los siguientes:

| Nro. Personas | Cargo / Rol | Nombre | Participación (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Líder de Proyecto | Christian Benites | 100 |
| 01 | Analista de Calidad y Documentador | Juan Cortéz | 100 |
| 01 | Analista Base de Datos | Andrés Vilca | 100 |
| 01 | Analista Programador | José Jiménez | 100 |

Los requerimientos de personal, por parte de la institución, para el desarrollo del 	proyecto son los siguientes:

| Nro. Personas | Cargo / Rol | Nombre | % Participación |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Líder Usuario | Manuel Saenz | 100% |

Los porcentajes de asignación indicados son aproximados. La participación real requerida 	dependerá de la etapa en que se encuentre el proyecto y está reflejado en el cronograma.

6.2.	REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS

Los elementos de hardware requeridos para la construcción del sistema serán los que se 	tengan asignados en el marco del proyecto.

6.3.	ESTACIONES DE TRABAJO

Las estaciones de trabajo requeridas para la construcción del sistema serán las que se 	tengan asignados en el marco del proyecto.

| Item | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Computadora portátil HP Pavilion DV7, 6GB RAM, HDD 500GB, Windows 7, Procesador Intel Core I5-2330M, pantalla de 17”. | 02 |

6.4.	SERVIDORES

No aplica

6.5.	REDES Y COMUNICACIONES

No aplica.

6.6.	SOFTWARE

Los elementos de software requeridos para el presente proyecto son los siguientes:

| Item | Descripción | Code Labs | EMPRESA (Líder Usuario) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MS Office | X | X |
| 2 | MS Office Project | X | X |
| 3 | MS Office Visio | X |  |
| 3 | Java JDK 7 | X | X |
| 4 | DBMS Oracle 11g | X | X |
| 5 | VCS GitHub | X |  |

6.7.	INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO

Los elementos de infraestructura y mobiliario requeridos para el presente proyecto serán 	los que se tengan definidos en el marco del proyecto.

6.8.	OTROS

No aplica.

7.	ESTRATEGIA DE EJECUCION DEL PROYECTO

7.1.	CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

Para el desarrollo del Proyecto se hará uso del Ciclo de Vida en Cascada.

7.2.	FASES DEL PROYECTO

El Ciclo de Vida en Cascada presenta las siguientes fases:

Gráfico 5: Ciclo de Vida Cascada

| Fases | Resumen |
| --- | --- |
| Requerimientos | En esta fase se hace la captura de requerimientos los cuales serán brindados por el cliente, para saber cuáles son sus necesidades. |
| Análisis | Fase de análisis de requerimientos |
| Diseño | En esta fase se planea los módulos que contendrá el sistema, como será construida la base de datos. |
| Construcción | En esta fase se pasa a código fuente todo lo propuesto en la fase de diseño. |
| Pruebas/Implementación | En esta fase se comprueba si el sistema cumple con las funcionalidades y requerimientos del cliente. Se corrigen los errores encontrados. |

7.2.1. FASE DE REQUERIMIENTOS

| Términos | Definición |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivo | - Identificación de las necesidades del usuario. - Planeamiento y administración de proyecto. |  |
| Pre-condición | 1 | Ninguna |
| Supuestos | 1 | Conocimiento de los procesos de negocio por parte de los usuarios involucrados. |
| Restricciones | 1 | Poca comunicación y entendimiento con el cliente. |
| Casos de uso | 1 | Elaborar documentos del área REQM |
| Entregables | 1 | Propuesta de solución |
|  | 2 | Plan de proyecto |

7.2.2. FASE DE ANALISIS

| Términos | Definición |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivo | Planificación del proyecto en base a los requerimientos |  |
| Pre-condición | 1 | Fase de Requerimientos |
| Supuestos | 1 | Fase de Requerimientos completada exitosamente |
| Restricciones | 1 | Se centrará en los procesos involucrados |
| Casos de uso | 1 | Elegir tecnologías a usar |
| Entregables | 1 | Documento de análisis |
|  | 2 | Plan de pruebas |

7.2.3. FASE DE DISEÑO

| Términos | Definición |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivo | En esta fase se planea los módulos que contendrá el sistema, cómo será construida la base de datos. |  |
| Pre-condición | 1 | Fase de Análisis |
| Supuestos | 1 | Dominio de las tecnologías a aplicar y Fase de Análisis completada exitosamente |
| Restricciones | 1 | Ciclo de Vida en Cascada |
| Casos de uso | 1 | Consulta de datos |
| Entregables | 1 | Documento de diseño técnico |

7.2.4. FASE DE CONSTRUCCION

| Términos | Definición |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivo | En esta fase se pasa a código fuente todo lo propuesto en la fase de diseño. |  |
| Pre-condición | 1 | Fase de Diseño |
| Supuestos | 1 | Se tienen todas las fase completadas exitosamente |
| Restricciones | 1 | Se trabajarán solo los módulos especificados |
| Casos de uso | 1 | Elaboración de los módulos especificados |
| Entregables | 1 | Manual de usuario |
|  | 2 | Manual del sistema |
|  | 3 | Informe de pruebas (interno) |
|  | 4 | Software producido |

7.2.5. FASE DE PRUEBAS/IMPLEMENTACION

| Términos | Definición |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivo | En esta fase se comprueba si el sistema cumple con las funcionalidades y si cumple con los requerimientos. Se corrigen los errores. |  |
| Pre-condición | 1 | Se tienen los planes de prueba completos |
| Supuestos | 1 | Establecer los elementos a probar |
| Restricciones | 1 | Solo se probarán los módulos indicados |
| Casos de uso | 1 | Elaborar módulo PPQA |
| Entregables | 1 | Manuales de usuario (actualizado) |
|  | 2 | Informe de pruebas |
|  | 3 | Plan de implementación |
|  | 4 | Manual del sistema (actualizado) |

7.3.	ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO (WBS – ENTREGABLES DE INGENIERIA)

En esta sección se definen los entregables de ingeniería del presente proyecto, los cuales 	se pueden apreciar en el siguiente gráfico:

Gráfico 6: WBS - Entregables de Ingeniería

7.4.	MATRIZ DE ENTREGABLES DE INGENIERIA (CICLO DE VIDA EN CASCADA)

| Procedimiento |  | Entregables |  | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Requerimientos | 1.1 | Propuesta de solución | Líder de Proyecto |
|  |  | 1.2 | Plan de Proyecto | Líder de Proyecto |
| 2 | Análisis | 2.1 | Documento de Análisis | Analista de Calidad |
|  |  | 2.2 | Plan de Pruebas | Analista Funcional |
| 3 | Diseño | 3.1 | Documento de Diseño Técnico | Analista Programador |
| 4 | Construcción | 4.1 | Manual de Usuario | Analista de Calidad |
|  |  | 4.2 | Manual del Sistema | Analista Programador |
|  |  | 4.3 | Informe de pruebas (interno) | Analista de Calidad |
|  |  | 4.4 | Software Producido | Analista Programador |
| 5 | Pruebas/Implementación | 5.1 | Manual de Usuario | Analista De Calidad |
|  |  | 5.2 | Informe de Pruebas | Analista de Calidad |
|  |  | 5.3 | Plan de Implementación | Analista Programador |
|  |  | 5.3 | Manual del Sistema | Analista Programador |

7.5.	LISTA DE PROCESOS UTILIZADOS Y GUIAS DE ADECUACION

A continuación detallamos los diferentes procesos y guías de adecuación involucradas en 	el presente Plan de Proyecto.

| Item | Documento | Versión | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cronograma PP-PMC | 0.1 |  |
| 2 | Proceso Gestión Proyecto PP-PMC | 0.1 |  |
| 3 | LMR RQM | 0.1 |  |

7.5.1	. PROCESOS

|  | Proceso | Artefacto |
| --- | --- | --- |
| Capa Gestión | Planificación | PP-PMC |
|  | Ejecución | PP-PMC |
|  | Seguimiento | PP-PMC |
|  | Control | PP-PMC |
|  | Cierre | Acta de Cierre |
| Capa Ingeniería | Requerimientos | LMR de Requerimientos |
|  | Análisis | Plan de Pruebas |
|  | Diseño | Documento de Diseño Técnico |
|  | Construcción | Manual del Sistema |
|  | Pruebas/Implementación | Plan de Pruebas |

7.5.2. GUIAS DE ADECUACION

No aplica.

8.	ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

A continuación se detalla el esquema jerárquico y organizacional que tendrá el proyecto 	durante su desarrollo.

8.1.	ORGANIGRAMA

Se muestra a continuación el organigrama del proyecto por parte de Code Labs, indicando 	los roles e integrantes.

Gráfico 7: Organigrama del Proyecto

Para la adecuada ejecución del proyecto se considerará la conformación de un comité 	integrado por miembros de La Empresa y Code Labs la cual estará conformador de la 	siguiente manera:

- LA EMPRESA

Líder Usuario

- Code Labs

Líder de Proyecto

Analista de Calidad y Documentador

8.2. RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE

| Item | Responsabilidad |
| --- | --- |
| 1 | Proporcionar todas las facilidades para el levantamiento de la información y para el desarrollo del proyecto. |
| 2 | Revisar y aprobar los entregables del proyecto. |
| 3 | Dar soporte durante las pruebas de aceptación y pase a producción. |
| 4 | Revisar y aprobar documentación técnica presentada por Code Labs. |

8.3. ROLES Y FUNCIONES DEL CLIENTE

| Cargo / Rol | Funciones | Nombre |
| --- | --- | --- |
| Usuario Líder | - Aprobar el Plan de Proyecto. - Gestionar requerimientos. - Revisar el avance del proyecto. - Revisar documentación presentada por Code Labs. - Revisar y aprobar los entregables del proyecto. - Probar el producto. | Manuel Saenz |

8.4. RESPONSABILIDAD DE Code Labs

| Item | Responsabilidad |
| --- | --- |
| 1 | Proporcionar el personal idóneo según los requerimientos del proyecto. |
| 2 | Ejecución del ciclo de vida de desarrollo del proyecto. |
| 3 | Dar soporte durante las pruebas de aceptación y pase a producción. |
| 4 | Tomas las medidas preventivas y correctivas necesarias, para corregir los riesgos, retrasos y problemas que hubiese en el Proyecto. |
| 5 | Discernir las discrepancias y dudas que surjan durante el desarrollo del proyecto e informar su decisión al equipo de trabajo. |

8.5.	ROLES Y FUNCIONES DE Code Labs

| Cargo / Rol | Funciones | Nombre | Particip. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Líder de Proyecto | - Supervisar en forma directa la ejecución del plan detallado del proyecto. - Asignar los recursos al proyecto. - Controlar que el proyecto se lleve a cabo en los plazos previstos y con la calidad adecuada. - Revisar y aprobar el plan de proyecto. - Identificar problemas, riesgos y tomar acciones de forma preventiva. - Informar el avance del proyecto al Líder Usuario. - Hacer seguimiento de los avances programados del proyecto. | Christian Benites | 100 |
| Analista de Calidad y Documentador | - Analizar el control de calidad del desarrollo de los sistemas asociados al servicio. - Garantizar el cumplimiento de las normas y estándares de calidad pertinentes a fin de garantizar la eficacia del desarrollo del sistema. - Elaborar y/o actualizar los manuales y otros documentos relacionados con el Desarrollo de Sistemas teniendo en cuenta los estándares establecidos por La Empresa. - Informar al Líder del Proyecto sobre el avance de las actividades de actualización de manuales y sobre problemas funcionales encontrados durante la actualización de la documentación de los sistemas asociados al servicio. - Brindar soporte en las tareas de documentación. | Juan Cortéz | 100 |
| Analista de Base de Datos | - Analizar el control de calidad de las instrucciones de base de datos. - Realizar la ejecución de los scripts. - Establecer los requerimientos de Base de Datos a usar en las estaciones de trabajo, para crear un ambiente similar al de producción. | Andrés Vilca | 100 |
| Analista Programador | - Participa en el diseño técnico del sistema. - Efectuar la programación cumpliendo la documentación técnica del sistema. - Elaborar la documentación técnica del sistema. - Participar en la definición del Documento Prototipo del sistema. - Otras actividades que el Analista de Sistemas le asigne. | José Jiménez | 100 |

8.6.	ESTANDARES DEL ENTORNO DE TRABAJO

Para el presente proyecto se utilizarán los estándares del entorno de trabajo que se 	tengan definidos para el proyecto, no siendo necesaria ninguna personalización al mismo.

9.	GRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

A continuación se muestran las actividades definidas para el proyecto y la duración 	prevista de las mismas.

Cronograma de Actividades

10.	ACTIVIDADES DE SOPORTE EN LA ADMINISTRACION DEL PROYECTO

10.1.	 GESTION DE RIESGOS

| Item | Descripción de Riesgos | Impacto | Respuesta | Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poca comunicación entre las áreas que intervienen en el desarrollo | 2 | Poca información para el desarrollo del módulo | Comprometer a las áreas a mantener la communicación |
| 2 | No definir bien el alcance de desarrollo del proyecto | 3 | Redefinir el alcance del proyecto | Redefinir el alcance del proyecto |
| 3 | Mal cálculo de tiempos en el desarrollo del proyecto | 3 | Areas que no intervenían en un principio del proyecto ahora están incluidas | Incrementar el número de horas dedicadas al desarrollo del proyecto |
| 4 | Poca experiencia del personal puede afectar la calidad de los productos | 4 | Capacitar a los integrantes en el lenguaje de programación | Organizar cursos y charlas con motivo de capacitación |
| 5 | Falta de compromiso en el desarrollo de las actividades | 4 | Buscar la manera que el grupo tome interés | Recordarles los beneficios del desarrollo del proyecto |

10.2.		GESTION DE COMUNICACIONES

En esta sección se indican las referencias necesarias para realizar una adecuada 			Gestión de Comunicaciones en el Proyecto.

10.2.1. IDENTIFICACION DE LOS GRUPOS DE INTERES

Grupo de Interés

Líder Usuario (Manuel Saenz)

El Equipo (Code Labs)

El Auditorio

10.2.2. REUNIONES DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y COORDINACION

| Reunión | Propósito | Asistentes | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Reuniones Internas | Revisar el avance , incidencias de error y calidad de los entregables | Christian Benites Juan Cortéz José Jiménez Andrés Vilca | Semanal |
| Reuniones Externas | Evaluar la aceptación de los entregables | Christian Benites Juan Cortéz José Jiménez Andrés Vilca Manuel Sanez | Mensual |

10.2.3. DOCUMENTOS PARA COMUNICACION Y CONTROL

| Autor | Documento | Propósito | Auditorio | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Christian Benites | Acta de Reunión Externa | Lleva el registro de las reuniones entre el equipo de trabajo y el cliente | Oficinas del Cliente | Mensual |
| Christian Benites | Lista de correos electrónicos | Correos electrónicos del representante de la empresa (líder Usuario) | Ambiente de trabajo | Unico |
| Christian Benites | Informes de Trabajo | Registra los avances del proyecto | Ambiente de trabajo | Quincenal |

10.2.4. MATRIZ DE COMUNICACIONES

10.2.4.1.	MATRIZ DE COMUNICACIONES DE GESTION

| Parte Interesada / Flujos de Información | Plan de Proyecto | Acta de Reunión Externa | Cronograma de Proyecto | Proceso de Gestión | Informe Quincenal | Acta de Cierre de Proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Líder Usuario (Cliente) |  |  |  |  |  |  |
| Líder Proyecto (Code Labs) | * | * |  |  | @ |  |
| Analista de Calidad y Documentador (Code Labs) | * | * | * |  |  |  |

Las versiones preliminares de estos documentos podrán presentarse por correo electrónico, los cuales serán impresos para ser formalizados.

10.2.4.2.	MATRIZ DE COMUNICACIONES DE INGENIERIA

| Parte Interesada / Flujos de Información | Plan de Proyecto | Acta de Reunión Interna | Cronograma de Proyecto | Lista Maestra de Requerimientos | Informe Quincenal | Acta de Cierre de Proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Líder Usuario (Cliente) |  |  |  |  |  |  |
| Líder Proyecto (Code Labs) | * |  |  |  | @ |  |
| Analista de Calidad y Documentador (Code Labs) | * | * | * |  | * |  |
| Analista Programador (Code Labs) |  | * | *@ |  | @ |  |
| Analista de Base de Datos (Code Labs) |  | * | *@ |  | @ |  |

Las versiones preliminares de estos documentos podrán presentarse por correo electrónico los cuales serán impresos para ser formalizados.

Leyenda:

@	:	Correo Electrónico

	:	Documento Impreso

*	:	Quien crea el Correo / Documento

10.3. GESTION DE DATOS

El proveedor Code Labs tendrá la documentación almacenada en el repositorio de GitHub.

10.4.	 GESTION DE LA CONFIGURACION

10.4.1. NOMENCLATURA

| Documento | Siglas Documento | Siglas Área | N° | Año |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| Plan de Proyecto | PPRO | PP_PMC | # | 2015 |
| Cronograma de Proyecto | CPRO | PP_PMC | # | 2015 |
| Proceso Gestión de Proyectos | PGPRO | PP_PMC | # | 2015 |
| Acta de Reunión Interna | ARI | PP_PMC | # | 2015 |
| Acta de Reunión Externa | ARE | PP_PMC | # | 2015 |
| Matriz de Trazabilidad de Requerimientos | MT | REQM | # | 2015 |
| Lista Maestra de Requerimientos | LMR | REQM | # | 2015 |
| Registro de Riesgos | REGR | PP_PMC | # | 2015 |
| Proceso Gestión Requerimientos | PGR | REQM | # | 2015 |
| Ficha de Métrica | FIME | MA | # | 2015 |
| Herramienta Gestión QA de Productos | HGPRD | PPQA | # | 2015 |
| Proceso Aseguramiento Calidad | PAC | PPQA | # | 2015 |
| Registro de Cambios a Requerimientos | RCR | REQM | # | 2015 |
| Solicitud de Cambios a Requerimientos | SOLCAMR | REQM | # | 2015 |
| Proceso de Gestión de la Configuración | PGC | GECONF | # | 2015 |
| Registro de Ítems de Configuración | REGITCON | GECONF | # | 2015 |
| Solicitud de Acceso | SOLACC | GECONF | # | 2015 |
| Numero de N conformidades QA del Producto | NUMNC | PPQA | # | 2015 |
| Informe Quincenal | IQ | PP_PMC | # | 2015 |
| Índice Cambios Ítems de Configuración | ICIC | GECONF | # | 2015 |
| Gestión De la Configuración | GC | GECONF | # | 2015 |
| Matriz de Seguimiento de Proyectos Internos | MSPI | PPQA | # | 2015 |
| CheckList de Aseguramiento de la Calidad | CDADC | PPQA | # | 2015 |
| Volatidad de requerimiento | VREQM | MA | # | 2015 |

Para el área Administrativa y de archivo la nomenclatura seria asi:

NOMENCLATURA ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS

C+B+D+E+A

PP_PMC_PPRO_#_2015_Plan de Proyecto

PP_PMC_CPRO_#_2015_Cronograma de Proyecto

PP_PMC_PGPRO_#_2015_Proceso Gestión de Proyectos

PP_PMC_ARI_#_2015_Acta de Reunión Interna

PP_PMC_ARE_#_2015_Acta de Reunión Externa

REQM_MT_#_2015_Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

REQM_LMR_#_2015_Lista Maestra de Requerimientos

PP_PMC_REGR_#_2015_Registro de Riesgos

REQM_PGR_#_2015_Proceso Gestión Requerimientos

MA_FIME_#_2015_Ficha de Métrica

PPQA_HGPRD_#_2015_Herramienta Gestión QA de Productos

PPQA_PAC_#_2015_Proceso Aseguramiento Calidad

REQM_RCR_#_2015_Registro de Cambios a Requerimientos

REQM_SOLCAMR_#_2015_Solicitud de Cambios a Requerimientos

GECONF_PGC_#_2015_Proceso de Gestión de la Configuración

GECONF_REGITCON_#_2015_Registro de Ítems de Configuración

GECONF_SOLACC_#_2015_Solicitud de Acceso

PPQA_NUMNC_#_2015_Numero de N conformidades QA del Producto

PP_PMC_IQ_#_2015_Informe Quincenal

GECONF_ICIC_#_2015_Índice Cambios Ítems de Configuración

GECONF_GC_#_2015_Gestión De la Configuración

PPQA_MSPI_#_2015_Matriz de Seguimiento de Proyectos Internos

PPQA_CDADC_#_2015_CheckList de Aseguramiento de la Calidad

MA_VREQM_#_2015_Volatidad de requerimiento

Ejemplo:

PP_PMC_PPRO_1.0_2015_Plan de Proyecto

10.4.2. VERSIONAMIENTO

Los documentos cuentan con una tabla de historial de revisiones en la parte inicial, que constan de: ítem, versión, fecha, autor, descripción, estado, responsable de revisión de aprobación.

10.4.3. CARPETA COMPARTIDA DEL PROYECTO

GitHub: https://github.com/jcbv/WilsonStore

10.5. GESTION DE CAMBIOS EN LOS REQUERIMIENTOS

Como se mencionó en el punto 8.2., el cliente tiene la responsabilidad de informar sobre los cambios repentinos en los procesos de negocio de la empresa o cambios en los requerimientos (agregar o quitar). Una vez validada la documentación correspondiente a los cambios, se procederá a incorporarlos al proyecto.

10.6. GESTION DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO

Como parte del aseguramiento de la calidad en los entregables del presente proyecto se han establecido tareas de revisiones, el cual será revisado por el Analista de Calidad junto con el Líder de Proyecto.

10.7. GESTION DEL CRONOGRAMA

Como parte de la gestión del cronograma, se ha establecido temporalmente el uso de MS Office Excel. De esta manera, se enviará las actualizaciones al coordinador del proyecto con el respectivo porcentaje de avance.

10.8. GESTION DE LA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL PROYECTO

No se ha previsto una capacitación al personal del proyecto. Las inducciones que se han realizado al personal nuevo han sido las que Code Labs tiene contempladas como parte de su política de incorporación de personal.

10.9. ACEPTACION DE PRODUCTO

10.9.1. CRITERIOS PARA LA ACEPTACION DEL PRODUCTO (PLAN DE PRUEBAS)

Se aceptará el producto una vez que los usuarios hayan probado las pruebas funcionales y técnicas que se definan como parte de las pruebas de aceptación del Sistema de Facturación y Control de Inventario.

10.9.2. ESTRATEGIA DE PRUEBAS

Durante las pruebas internas de los cinco módulos se invitará al usuario a participar de tal forma que se valide en forma temprana la funcionalidad final de la solución, a raíz de lo cual se podrán realizar correcciones para cumplir con el alcance aprobado.

11.	ANEXOS

11.1. ANEXO I: ARQUITECTURA Y PLATAFORMA

Lenguaje	:	Java JDK 7

SGBD	:	Oracle Database 11g

IDE		:	Elipse Luna for Java Developers