## Hoja3
| DIAS | INICIO | FINAL | ENERO | [29 empty] | FEBRERO | [28 empty] | MARZO
|  |  |  | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Nombre de tarea
Proyecto de Facturación y Control de Inventarios
Proceso de Gestion
Inicio
Revision de la metodologia de trabajo |  | mar 06/01/15 | mar 13/01/15 | bar: ENERO M 6 to ENERO M 13
Plan del proyecto
Elaboración de Plan del Proyecto |  | mie 14/01/15 | lun 26/01/15 | bar: ENERO MI 14 to ENERO L 26
Gestion de Comunicaciones (actas) |  | mie 14/01/15 | mie 14/01/15 | bar: ENERO MI 14
Lista maestra de requermiento |  | mie 14/01/15 | jue 15/01/15 | bar: ENERO MI 14 to ENERO J 15
Kick Off Meeting
1 Presentacion del Proyecto
Kick Off Meeting Interno |  | jue 22/01/15 | jue 22/01/15 | bar: ENERO J 22
Kick Off Meeting con Cliente |  | mar 27/01/15 | mar 27/01/15 | bar: ENERO M 27
2 Presentacion del Proyecto
Kick Off Meeting Interno |  | jue 19/02/15 | jue 19/02/15 | bar: FEBRERO J 19
Kick Off Meeting con Cliente |  | mar 24/02/15 | mar 24/02/15 | bar: FEBRERO M 24
3 Presentacion del Proyecto
Kick Off Meeting Interno |  | jue 19/03/15 | jue 19/03/15 | bar: MARZO J 19
Kick Off Meeting con Cliente |  | mar 24/03/15 | mar 24/03/15 | bar: MARZO M 24
Asignación, Ejecución, Seguimiento y Control
Traspaso de informacion
Aseguramiento de Calidad Primer Entregable |  | jue 22/01/15 | lun 26/01/15 | bar: ENERO J 22 to ENERO L 26
Aseguramiento de Calidad Segundo Entregable |  | jue 19/03/15 | lun 23/03/15 | bar: FEBRERO J 19 to FEBRERO L 23
Aseguramiento de Calidad Tercer Entregable |  | jue 19/03/15 | lun 23/03/15 | bar: MARZO J 19 to MARZO L 23
Cierre
Revisión de Entregables del Proyecto |  | jue 19/03/15 | lun 23/03/15 | bar: MARZO J 19 to MARZO L 23
Elaboracion del Acta del Cierre |  | lun 23/03/15 | lun 23/03/15 | bar: MARZO L 23
Gestion de Configuracion |  | jue 19/03/15 | vie 20/03/15 | bar: MARZO J 19 to MARZO V 20
Proceso de Ingenieria
Wilson Store
Analisis
Casos de Uso |  | mie 28/01/15 | jue 29/01/15 | bar: ENERO MI 28 to ENERO J 29
Diseño
Documento de Diseño |  | vie 30/01/15 | jue 05/02/15 | bar: ENERO V 30 to FEBRERO J 5
Gestion de Configuracion |  | vie 30/01/15 | lun 02/02/15 | bar: ENERO V 30 to FEBRERO L 2
Construccion
Modulo inventarios |  | vie 06/02/15 | lun 09/02/15 | bar: FEBRERO V 6 to FEBRERO L 9
Modulo facturacion |  | mar 10/02/15 | mie 11/02/15 | bar: FEBRERO M 10 to FEBRERO MI 11
Modulo de integracion cliente servidor , BD |  | jue 12/02/15 | vie 13/02/15 | bar: FEBRERO J 12 to FEBRERO V 13
Modulo de reportes gerenciales |  | lun 16/02/15 | mar 17/02/15 | bar: FEBRERO S 14 to FEBRERO M 17
Pruebas
Pruebas Internas
Modulo inventarios |  | mie 18/02/15 | jue 19/02/15 | bar: FEBRERO MI 18 to FEBRERO J 19
Modulo facturacion |  | vie 20/02/15 | lun 23/02/15 | bar: FEBRERO V 20 to FEBRERO L 23
Modulo de integracion cliente servidor , BD |  | mar 24/02/15 | mie 25/02/15 | bar: FEBRERO M 24 to FEBRERO MI 25
Modulo de reportes gerenciales |  | jue 26/02/15 | vie 27/02/15 | bar: FEBRERO J 26 to FEBRERO V 27
Pruebas del Usuario
Modulo inventarios |  | lun 02/03/15 | mar 03/03/15 | bar: FEBRERO S 28 to MARZO M 3
Modulo facturacion |  | mie 04/03/15 | jue 05/03/15 | bar: MARZO MI 4 to MARZO J 5
Modulo de integracion cliente servidor , BD |  | vie 06/03/15 | lun 09/03/15 | bar: MARZO V 6 to MARZO L 9
Modulo de reportes gerenciales |  | mar 10/03/15 | mie 11/03/15 | bar: MARZO M 10 to MARZO MI 11
Implementacion
Preparacion del manual del usuario |  | jue 12/03/15 | mie 18/03/15 | bar: MARZO J 12 to MARZO MI 18
Crear los script de instalacion |  | jue 19/03/15 | lun 23/03/15 | bar: MARZO J 19 to MARZO L 23
Creacion del archivo de instalacion |  | jue 19/03/15 | lun 23/03/15 | bar: MARZO J 19 to MARZO L 23
Note on Q8: TODOS
Note on AD10: Benites Cortez
Note on A11: Juan Cortez Lope: reuniones de trabajo externos e internos
Note on R11: VILCA ACTA REUNION
Note on S12: JIMENEZ
Note on Z15: VILCA OTROACTA DE REUNION Y PRESENTACION
Note on AE16: TODOS LOS PRODUCTOS
Note on BB18: VILCA OTROACTA DE REUNION Y PRESENTACION
Note on BG19: TODOS LOS PRODUCTOS
Note on CD21: VILCA OTROACTA DE REUNION Y PRESENTACION
Note on CI22: TODOS LOS PRODUCTOS
Note on A24: PREGUNTA ?? PUEDE ESTAR DENTRO DE CALIDAD??
Note on AD25: CORTEZ
Note on BF26: CORTEZ
Note on CH27: CORTEZ
Note on CH29: benites
Note on CH30: Vilca
Note on CE31: Jimenez
Note on A35: Describir los casos de uso del sistema. Para que se va usar el sistema. Ejm. Registro de factura.
Note on AG35: Jimenez , Benites
Note on AN37: Juan Cortez Lope:
Note on AK38: vilca
Note on AR40: JIMENEZ, VILCA
Note on AT41: JIMENEZ BENITES
Note on AV42: JIMENEZ BENITES
Note on AZ43: BENITES CORTEZ
Note on BB46: JIMENEZ, VILCA
Note on BF47: JIMENEZ BENITES
Note on BH48: JIMENEZ BENITES
Note on BJ49: BENITES CORTEZ
Note on BN51: JIMENEZ, VILCA
Note on BP52: JIMENEZ BENITES
Note on BT53: JIMENEZ BENITES
Note on BV54: BENITES CORTEZ
Note on CC56: Juan Cortez
Note on CH57: Jimenez Benites
Note on CH58: jimenez benites Vilca Cortez