## Hoja3
ACTIVIDADES / PLAZOS |  |  | Cronograma del Proyecto: Sistema de Facturación y Control de Inventario
|  |  | ENERO | [29 empty] | FEBRERO | [28 empty] | MARZO
|  |  | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Nombre de tarea | INICIO | FINAL
Proyecto de Facturación y Control de Inventarios
Proceso de Gestion
Inicio
Revision de la metodologia de trabajo | mar 06/01/15 | mar 13/01/15 | bar: ENERO M 6 to ENERO M 13
Plan del proyecto
Elaboración de Plan del Proyecto | mie 14/01/15 | lun 26/01/15 | bar: ENERO MI 14 to ENERO L 26
Gestion de Comunicaciones (actas) | mie 14/01/15 | mie 14/01/15 | bar: ENERO MI 14
Lista maestra de requermiento | mie 14/01/15 | jue 15/01/15 | bar: ENERO MI 14 to ENERO J 15
Kick Off Meeting
1 Presentacion del Proyecto
Kick Off Meeting Interno | jue 22/01/15 | jue 22/01/15 | bar: ENERO J 22
Kick Off Meeting con Cliente | mar 27/01/15 | mar 27/01/15 | bar: ENERO M 27
2 Presentacion del Proyecto
Kick Off Meeting Interno | jue 19/02/15 | jue 19/02/15 | bar: FEBRERO J 19
Kick Off Meeting con Cliente | mar 24/02/15 | mar 24/02/15 | bar: FEBRERO M 24
3 Presentacion del Proyecto
Kick Off Meeting Interno | jue 19/03/15 | jue 19/03/15 | bar: MARZO J 19
Kick Off Meeting con Cliente | mar 24/03/15 | mar 24/03/15 | bar: MARZO M 24
Asignación, Ejecución, Seguimiento y Control
Aseguramiento de Calidad Primer Entregable | jue 22/01/15 | lun 26/01/15 | bar: ENERO J 22 to ENERO L 26
Aseguramiento de Calidad Segundo Entregable | jue 19/03/15 | lun 23/03/15 | bar: FEBRERO J 19 to FEBRERO L 23
Aseguramiento de Calidad Tercer Entregable | jue 19/03/15 | lun 23/03/15 | bar: MARZO J 19 to MARZO L 23
Cierre
Revisión de Entregables del Proyecto | jue 19/03/15 | lun 23/03/15 | bar: MARZO J 19 to MARZO L 23
Elaboracion del Acta del Cierre | lun 23/03/15 | lun 23/03/15 | bar: MARZO L 23
Gestion de Configuracion | jue 19/03/15 | vie 20/03/15 | bar: MARZO J 19 to MARZO V 20
Proceso de Ingenieria
Wilson Store
Analisis
Casos de Uso | mie 28/01/15 | jue 29/01/15 | bar: ENERO MI 28 to ENERO J 29
Diseño
Documento de Diseño | vie 30/01/15 | jue 05/02/15 | bar: ENERO V 30 to FEBRERO J 5
Gestion de Configuracion | vie 30/01/15 | lun 02/02/15 | bar: ENERO V 30 to FEBRERO L 2
Construccion
Modulo inventarios | vie 06/02/15 | lun 09/02/15 | bar: FEBRERO V 6 to FEBRERO L 9
Modulo facturacion | mar 10/02/15 | mie 11/02/15 | bar: FEBRERO M 10 to FEBRERO MI 11
Modulo de integracion cliente servidor , BD | jue 12/02/15 | vie 13/02/15 | bar: FEBRERO J 12 to FEBRERO V 13
Modulo de reportes gerenciales | lun 16/02/15 | mar 17/02/15 | bar: FEBRERO S 14 to FEBRERO M 17
Pruebas
Pruebas Internas
Modulo inventarios | mie 18/02/15 | jue 19/02/15 | bar: FEBRERO MI 18 to FEBRERO J 19
Modulo facturacion | vie 20/02/15 | lun 23/02/15 | bar: FEBRERO V 20 to FEBRERO L 23
Modulo de integracion cliente servidor , BD | mar 24/02/15 | mie 25/02/15 | bar: FEBRERO M 24 to FEBRERO MI 25
Modulo de reportes gerenciales | jue 26/02/15 | vie 27/02/15 | bar: FEBRERO J 26 to FEBRERO V 27
Pruebas del Usuario
Modulo inventarios | lun 02/03/15 | mar 03/03/15 | bar: FEBRERO S 28 to MARZO M 3
Modulo facturacion | mie 04/03/15 | jue 05/03/15 | bar: MARZO MI 4 to MARZO J 5
Modulo de integracion cliente servidor , BD | vie 06/03/15 | lun 09/03/15 | bar: MARZO V 6 to MARZO L 9
Modulo de reportes gerenciales | mar 10/03/15 | mie 11/03/15 | bar: MARZO M 10 to MARZO MI 11
Implementacion
Preparacion del manual del usuario | jue 12/03/15 | mie 18/03/15 | bar: MARZO J 12 to MARZO MI 18
Crear los script de instalacion | jue 19/03/15 | lun 23/03/15 | bar: MARZO J 19 to MARZO L 23
Creacion del archivo de instalacion | jue 19/03/15 | lun 23/03/15 | bar: MARZO J 19 to MARZO L 23
Elaboración: Juan Cortéz
Note on P11: TODOS
Note on AC13: Benites Cortez se enviara lo demas entregables PP-PMC
Note on A14: Juan Cortez Lope: reuniones de trabajo externos e internos
Note on Q14: VILCA ACTA REUNION
Note on R15: JIMENEZ
Note on Y18: VILCA OTROACTA DE REUNION Y PRESENTACION
Note on AD19: TODOS LOS PRODUCTOS
Note on BA21: VILCA OTROACTA DE REUNION Y PRESENTACION
Note on BF22: TODOS LOS PRODUCTOS
Note on CC24: VILCA OTROACTA DE REUNION Y PRESENTACION
Note on CH25: TODOS LOS PRODUCTOS
Note on AC27: CORTEZ
Note on BE28: CORTEZ
Note on CG29: CORTEZ
Note on CG31: benites
Note on CG32: Vilca
Note on CD33: Jimenez
Note on A37: Describir los casos de uso del sistema. Para que se va usar el sistema. Ejm. Registro de factura.
Note on AF37: Jimenez , Benites
Note on AM39: Juan Cortez Lope:
Note on AJ40: vilca
Note on AQ42: JIMENEZ, VILCA
Note on AS43: JIMENEZ BENITES
Note on AU44: JIMENEZ BENITES
Note on AY45: BENITES CORTEZ
Note on BA48: JIMENEZ, VILCA
Note on BE49: JIMENEZ BENITES
Note on BG50: JIMENEZ BENITES
Note on BI51: BENITES CORTEZ
Note on BM53: JIMENEZ, VILCA
Note on BO54: JIMENEZ BENITES
Note on BS55: JIMENEZ BENITES
Note on BU56: BENITES CORTEZ
Note on CB58: Juan Cortez
Note on CG59: Jimenez Benites
Note on CG60: jimenez benites Vilca Cortez