## Plantilla
Informe de Avance Quincenal
[17 empty] | 1Semana del |  |  |  | 2015-01-06 |  | al | 2015-01-26
Jefe de Proyecto: |  |  | Christian Benites
Situación Actual
ID | Descripción |  |  | Situación Actual | [8 empty] | Próximas Acciones | [8 empty] | Responsable |  |  |  | Fecha fin
1 | Plan de Proyecto PP-PMC |  |  | Culminado | [8 empty] | Aprobacion por el Usuario reunión externa | [8 empty] | Christian Benites |  |  |  | 2015-01-26
2 | Cronograma de Actividades PP-PMC |  |  | Culminado | [8 empty] | Aprobacion por el Usuario reunión externa | [8 empty] | Juan Cortéz |  |  |  | 2015-01-26
3 | Actas de reunión interna |  |  | Culminado | [8 empty] | Aprobacion por el Usuario reunión externa | [8 empty] | Christian Benites |  |  |  | 2015-01-26
4 | Proceso de Gestión de proyectos PP-PMC |  |  | Culminado | [8 empty] | Aprobacion por el Usuario reunión externa | [8 empty] | José Jiménez |  |  |  | 2015-01-26
5 | Registro de Riesgos PP-PMC |  |  | Culminado | [8 empty] | Aprobacion por el Usuario reunión externa | [8 empty] | Andrés Vilca |  |  |  | 2015-01-26
6 | LMR Proyecto Inicial |  |  | Culminado | [8 empty] | Elaborar LMR Proyecto Programado | [8 empty] | José Jiménez |  |  |  | 2015-01-26
7 | Informe de Avance Quincenal |  |  | Culminado | [8 empty] | Aprobacion por el Usuario reunión externa | [8 empty] | Juan Cortéz |  |  |  | 2015-01-26
Riesgos
Número | Descripción |  |  |  | Impacto | Probabilidad | Estrategia |  | Plan de Acción | [5 empty] | Dueño del Riesgo |  |  | Status
1 | Probabilidad de que el usuario no apruebe el Plan de Proyecto PP-PMC y los entregables, retrasaria las proximas fases del proyecto |  |  |  | 2 | 2 | Mitigar |  | Hacer una reparticion equitativa entre los miembros del proyecto para poder revisar los documentos a tiempo | [5 empty] | Christian Benites |  |  | Ocurrido
2 | Calidad de la gestion de proyecto afectada por falta de tiempo |  |  |  | 2 | 2 | Eliminar |  | Actulización constante de los avances, utilizando las herramientas del GitHub y Hangouts, para ir monitorendo los avances. | [5 empty] | Christian Benites |  |  | Abierto
Problemas
ID | Problema | [9 empty] | Acción tomada / Alternativa de solución | [14 empty] | Status
1 | Se detecto ciertas limitaciones con respecto a los horarios de reunion | [9 empty] | Tomamos la decisiones de agendar reuniones despues de clase y las coordinaciones tecnicas a traves del Email, hangouts,GitHu. | [14 empty] | Resuelto
2 | Se detecto cierta lentitud en la manera de avanzar los trabajos | [9 empty] | Redistribución mejor de las tareas a cada integrante del grupo, repaso de la teoria | [14 empty] | Resuelto
Areas de Oportunidad (Qué se puede mejorar / Estrategias)
1 | Revisión mas continuo del GitHub
Control de Avance
PP-PMC | [13 empty] | Avance (%)
Entregable |  |  |  | Inicio | Fin |  |  | % Planificado |  | % Real |  | %Desviación |  | Mes |  | % Planificado |  |  | % Real |  | % Desviación |  |  |  | Corte
1 | Plan de Proyecto PP-PMC |  |  | 2015-01-14 | 2015-01-26 |  |  | 100% |  | 80% |  | 20% |  | 2015-01-01 |  | 100% |  |  | 80% |  | -20% |  |  |  | 2014-01-26
2 | Cronograma de Actividades PP-PMC |  |  | 2015-01-14 | 2015-01-26 |  |  | 100% |  | 95% |  | 5% |  | 2015-01-01 |  | 100% |  |  | 95% |  | -5%
3 | Actas de reunión interna |  |  | 2015-01-14 | 2015-01-14 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 2015-01-01 |  | 100% |  |  | 100% |  | 0% |  |  |  | Real
4 | Proceso de Gestión de proyectos PP-PMC |  |  | 2015-01-14 | 2015-01-26 |  |  | 100% |  | 80% |  | 20% |  | 2015-01-01 |  | 100% |  |  | 80% |  | -20% |  |  |  | 455%
5 | Registro de Riesgos PP-PMC |  |  | 2015-01-14 | 2015-01-26 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 2015-01-01 |  | 100% |  |  | 100% |  | 0%
6 | LMR Proyecto Inicial |  |  | 2015-01-14 | 2015-01-15 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 2015-01-01 |  | 100% |  |  | 100% |  | 0% |  |  |  | Planificado
7 | Informe de Avance Quincenal |  |  | 2015-01-14 | 2015-01-14 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 2015-01-01 |  | 100% |  |  | 100% |  | 0% |  |  |  | 700%
Desviación
-245%
Fechas Clave
ID | Hito | [8 empty] | Fecha
1 | inicio del proyecto | [8 empty] | 2015-01-05
Control de Cambios (Impacto en costo y plazo)
No Aplica
Control Presupuestal
No Aplica
Logística
No Aplica
| 1 | Este primer informe de avance quincenal abarca desde el incio del proyecto hasta la primera presentación con el usuario
V.B.

## Tablas
Probabilidad | Status Problemas | Estrategia | Status | Integrantes
1 | Pendiente | Mitigar | Abierto | Christian Benites
2 | Resuelto | Eliminar | Cerrado | Juan Cortéz
3 | Cancelado |  | Ocurrido | Andrés Vilca
|  |  | Eliminado | José Jiménez